## ケア的コホーティング
施設外ケア付きコホーティング工程表
[5 empty] | check | [31 empty] | 要確認
【ご本人・ご家族関係】 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1602月以降
| ご本人への説明と同意 | [35 empty] | 1511月
| ご家族への説明と同意 | [35 empty] | 1511月
【コホーテイング準備】 | [5 empty] | 26: 11 | 1601月
| コホーティング事業所の決定 |  |  |  |  | 26: 15 | 1601月
|  | Ｒゾーンの決定 |  |  |  | 13: 2016-02-22 | 1511月以降
|  | Ｙゾーンの決定 | [34 empty] | 1511月以降
Ｇゾーンの決定
|  | 排泄物保管エリアの決定 | [34 empty] | 1511月以降
スタッフ宿泊エリアの決定
|  | スタッフ動線確認 | [34 empty] | 1511月以降
| コホーティング準備 | [35 empty] | 1511月以降
|  | 必要物資の調達 | [34 empty] | 1511月以降
|  |  | 法人が用意するもの | [33 empty] | 1601月以降
|  |  |  | サージカルマスク | [32 empty] | 1601月以降
使い捨て手袋
Ｒゾーン用レインコート（ガウン代用）
Ｒゾーン用ポリ袋（使い捨てエプロン代用）
・養生テープ
Ｒゾーン用ユニフォーム
Ｒゾーン用キャップ
Ｒゾーン用サンダル
Ｒゾーン用パルスオキシメーター..
Ｒゾーン用体温計
・体温計用アルカリ電池
・体温計用ボタン電池
Ｒゾーン用クリアファイル（フェイスシールド用）
・結露防止テープ
・両面テープ
・マジックテープ付バンド
手つきゴミ袋（Ｒゾーンオムツ交換用）
足踏み式蓋つきゴミ箱
プラスティック段ボール（トイレの蓋用）
ビニールテープ
ZIPIロック（マスク保管用）
手指消毒用アルコール
次亜塩素酸ナトリウム
界面活性剤（消毒用）
ハンドソープ
|  |  |  | トイレットペーパー |  | 31: 10 | 1601月以降
|  |  |  | ペーパータオル | [32 empty] | 1601月以降
ティッシュペーパー
おしり拭き
アトマイザー
面会用タブレット/ノートＰＣ
事業所が用意するもの
居室用テーブル
居室用椅子
ポータブルトイレ（トイレ無し居室用）
|  |  |  | 専用食器（Ｒゾーン用） | [32 empty] | 1605月
食器消毒用衣装ケース（Ｒゾーン用）
感染性廃棄物用ゴミ袋（Ｒゾーン用）
感染性廃棄物用バケツ（Ｒゾーン用）
雑巾（Sゾーン用）
家庭用ゴム手袋
居室組み合わせを決定
個室
相部屋
共有スペース
コホーティング担当職員のリストアップ
配慮基準
妊婦および基礎疾患がある（糖尿病・心不全・呼吸器疾患等）
透析を受けている
免疫抑制剤や抗がん剤等を用いてる
上記3項目に該当する人と同居している
高齢者（75歳以上あるいは80歳以上）と同居している
未就学児童を養育している
一人親として18歳以下の子供を養育している
自身が55歳以上あるいは60歳以上
介護・看護・リハビリ業務の経験が1年未満
※人員が不足した場合は配慮基準を改めて検討
アンケートの実施
個別面談の実施
エントリーシート受付（配慮基準該当者用）
各種研修
感染症について
濃厚接触について
消毒について
マスクの着脱
個人防護具の着脱
ケア付きコホーティング模擬訓練の実施
想定シフト作成
タイムテーブル作成
【施設外ケア付きコホーティング開始】
施設外コホーティング開始を通知
ご本人・ご家族
仙台市等保険者
担当スタッフの決定
感染ユニット担当スタッフ
発生ユニット担当スタッフ
仮感染ユニットの設置
感染ユニットの設置
ゾーン（エリア）設置
着替えエリア
出勤時
退勤時
食事受け渡しエリア
汚染物保管エリア
事務スペース
職員用トイレ
職員宿泊用居室
什器備品移動
居室荷物の整理・異動
共有スペース荷物の整理・異動
ベッド移動
テーブル・椅子移動
事務関係物品移動
利用者移動